## Sheet1
图书管理销售平台项目文档撰写计划表
一、项目基本概况
项目名称 |  | 图书管理销售平台 |  | 项目编号 |  | 201903015
制作人 |  | 方俊丰 |  | 审核人 |  | 方俊丰
项目经理 |  | 方俊丰 |  | 制作日期 |  | 2019-03-20
二、项目进度表
任务编号 | 任务名称 |  | 负责人 |  | 最早开始时间 |  | 最晚结束时间
1 | 项目范围计划撰写 |  | 蔡明清、皮治军、王源栋 |  | 2019-03-16 |  | 2019-03-21
2 | 项目成本计划撰写 |  | 方俊丰 |  | 2019-03-16 |  | 2019-03-21