## Sheet1
图书管理销售平台项目文档撰写计划表
一、项目基本概况
项目名称 |  | 图书管理销售平台 |  | 项目编号 |  | 20190330
制作人 |  | 方俊丰 |  | 审核人 |  | 方俊丰
项目经理 |  | 方俊丰 |  | 制作日期 |  | 2019-04-10
二、项目进度表
任务编号 | 任务名称 |  | 负责人 |  | 最早开始时间 |  | 最晚结束时间
1 | 项目沟通计划撰写 |  | 方俊丰、皮治军、王源栋、蔡明清 |  | 2019-03-30 |  | 2019-04-04
1 | 项目风险计划撰写 |  | 方俊丰、皮治军、王源栋、蔡明清 |  | 2019-04-06 |  | 2019-04-12