**进 度 计 划**

**项目名称：图书管理销售系统**

**负责人：皮治军、王源栋、蔡明清**

# 一 迭代计划

本项目的迭代计划给出了项目的3个迭代，即3个Sprint(冲刺)阶段，相当于里程碑计划。如表1-1所示。

**表1-1 项目的迭代计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint | 内容 | 里程碑 |
| 1 | 用户注册 | 3.1~3.15 |
| 用户登录 |
| 管理员登录 |
| 2 | 购物车管理 | 3.16~3.31 |
| 订单管理 |
| 产品浏览及查询 |
| 3 | 产品信息管理 | 3.31~4.15 |
| 用户信息管理 |
| 用户订单管理 |

# 二 Sprint计划

1. PDM网络图

开始

用户注册

用户登录

管理员与产品厂商

浏览产品

编辑产品

结束

图 2-1 PDM网络图

组织用户注册2

开始

个人用户注册1

登录5

按书类型浏览8

编辑产品信息6

结束

管理成员用户4

管理员与产品厂商

按书价格浏览9

图2-2 详细的PDM网络图

1. 甘特图




图2-3 项目甘特图

# 三 Sprint详细计划

表1 Sprint详细计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 任务名称 | 类别 | 子类别 | 子角色 | 角色 | 描述 | 历时  （天） | 执行人 |
| 1 | 组织成员注册 | 用户 | 注册 | 管理者 | 组织 | 为组织提供注册申请功能，注册申请按照medeal.com的要求说明组织的基本信息及联系方式 | 2 | 蔡明清 |
| 2 | 用户登录 | 用户 | 登录 |  |  | 用户根据自己的用户名和口令登录系统 | 2 | 皮治军 |
| 3 | 组织、协会第一次登录 | 用户 | 登录 | 管理者 | 组织、协会 | 管理员使用默认用户名和密码第一次登录，为确保安全，管理员被要求修改用户名和密码。用户名的更改是可选的，但只有一次机会更改为符合用户名的设置要求，及ASCII字符长度不超过16位。密码是必须符合设置要求的，及ASCII字符含有数字和字母且不少于6个、不多于16位 | 3 | 方俊丰 |
| 4 | 编辑产品信息 | 用户 | 编辑 | 内容管理经理、内容管理者 | 厂商、经销商 | 对产品信息进行管理，可以对产品信息进行增删改查等操作 | 6 | 王源栋 |
| 5 | 个人成员注册 | 用户 | 注册 | 非成员 | 个人 | 为个人提供注册申请功能。按要求填写个人基本信息。 | 1 | 蔡明清 |
| 6 | 管理成员用户 | 用户 | 管理 | 管理者 | medeal.com | 能够对已注册的用户信息进行增删改查的权限。 | 4 | 方俊丰、皮治军 |
| 7 | 浏览产品 | 产品信息 | 浏览 | 成员 | 组织 | 用户可以对所有产品信息进行浏览 | 2 | 蔡明清 |

# 四 Sprint预算

第一迭代的项目成本预算，如图4-1所示，即项目随时间的工作量付出（费用支出）图，也是将来项目跟踪控制的费用曲线。